## Slide 1
Roadmap การพัฒนาระบบ
ระบบใบแจ้งซ่อม (Request Repair System) — Rebuild & Clone
แบ่งการพัฒนา 2 ชุด: Phase 1 (MVP) และ Phase 2 (Logistics & Finance)
อ้างอิง SRS v2.2 | Requirement 16/07/2026 | จัดทำ 19 กรกฎาคม 2569
MVP Go-live
ต้น ธ.ค. 2569
Phase 2 Go-live
มี.ค. 2570

## Slide 2
ภาพรวม 2 Phase
Phase 1 — MVP
เป้าหมาย: ทดแทนระบบเดิมได้ครบ + เปิดใช้เร็วที่สุด
ส.ค. – พ.ย. 2569 (4 เดือน) • Go-live ต้น ธ.ค. 2569
Clone Flow เดิมครบ: CS → GR → DC → Vendor → ปิดงาน
เปิดงานแบบใหม่: Draft/Ticket, เงินมัดจำ, Express/Regular
ผูก SKU → Vendor/DC (distrmcode)
ใบเสนอราคา + GP + พิมพ์, รูป Ticket หน้าอนุมัติ
Status Model รหัสใหม่ + Migration + แก้บั๊ก FIX-01–05
Phase 2 — Logistics & Finance
เป้าหมาย: ยกระดับโลจิสติกส์ Vendor/3PL + ปิด loop การเงิน
ธ.ค. 2569 – มี.ค. 2570 (4 เดือน) • Go-live มี.ค. 2570
GR Pack + ใบปะหน้า + Bundle รวมกล่อง
ช่องทางส่ง 3 แบบ: Vendor มารับ / ขนส่งเรา / 3PL
Vendor Agreement, SLA รายVendor, ทะเบียนรถ+ลายเซ็น
เลื่อนนัดซ่อม, ยืนยันซ่อมเสร็จ → 3PL รับใน 7 วัน
Payment + รอบ Due จ่าย Vendor + Report กำไร

## Slide 3
Phase 1 — MVP: ขอบเขตงาน
ส.ค. – พ.ย. 2569 | SIT/UAT พ.ย. | Go-live ต้น ธ.ค. 2569
1
Foundation
Auth + RBAC (CS/GR/DC/ADMIN) • DB Schema + Status Model รหัส 3 หลัก • Migration + Seed
2
เปิดใบแจ้งซ่อม (NEW-01, 02)
Draft/Save + ออกเลขก่อนออก Ticket + Auto-cancel ข้ามวัน • เงินมัดจำ • Express/Regular + ค่าขนส่ง S/L • Routing ด้วย distrmcode
3
Core Flow (Clone)
State machine + Rollback • Flow สาขา→DC→Vendor ครบ 3 ช่องทางคืนสินค้า • บันทึกวันที่-เวลาทุกจุด
4
Quotation (NEW-10, 11)
Cost-plus + ค่า GP + พิมพ์ใบเสนอราคาลูกค้า • แนบรูป Ticket หน้าอนุมัติ • บันทึกผลอนุมัติ
5
Notification / ปิดงาน (NEW-07)
เมล์แจ้ง Vendor • รับคืน-ส่งมอบลูกค้า + ลายเซ็นดิจิทัล
6
Maintain + Fixes + Report
Users, Vendor, SLA, อัตราค่าขนส่ง/ค่าดำเนินการ • FIX-01–05 • รายงานใบงาน + Export

## Slide 4
Phase 2 — Logistics & Finance: ขอบเขตงาน
ธ.ค. 2569 – มี.ค. 2570 | UAT + Go-live มี.ค. 2570
1
Packing & Shipping (NEW-05, 06)
GR Pack + ใบปะหน้า • Bundle รวมกล่อง Vendor เดียวกัน • ช่องทางส่ง 3 แบบผูกขนาด S/L
2
Vendor Management (NEW-04, 08, 09)
Agreement Express/Regular • SLA รายVendor + Alert • ทะเบียนรถ + ลายเซ็นตอนรับสินค้า
3
Repair Tracking (NEW-12, 13)
เลื่อนนัดซ่อม + Reschedule log • ยืนยันซ่อมเสร็จ → แจ้ง 3PL รับสินค้าภายใน 7 วัน
4
Finance (NEW-14, 15)
Payment Recording • รอบ Due จ่าย Vendor + แจ้งเตือน • Report จ่าย Vendor / รับลูกค้า / กำไร
5
Customer Option (NEW-03) — TBC
ลูกค้าเลือกด่วน/ไม่ด่วน — รอยืนยันนิยามจากคุณลิ้ม (ถ้าสรุปทัน อาจดึงเข้า MVP)
6
Enhancement
แจ้งเตือนอัตโนมัติลูกค้า (SMS/LINE OA) • Dashboard + Priority queue • Service Tier VIP

## Slide 5
Timeline ส.ค. 2569 – มี.ค. 2570
ส.ค. 69
ก.ย. 69
ต.ค. 69
พ.ย. 69
ธ.ค. 69
ม.ค. 70
ก.พ. 70
มี.ค. 70
P1 Design + Schema
P1 พัฒนา Core
P1 SIT/UAT + Migration
Hypercare
P2 Design
P2 พัฒนา
P2 UAT + Go-live
Go-live MVP
Go-live P2
* เดือนอ้างอิงปี พ.ศ. (2569 = 2026)

## Slide 6
Milestones สำคัญ และประเด็นที่ต้องตัดสินใจ
ส.ค. 2569
Confirm นิยาม "ด่วน/ไม่ด่วน" กับคุณลิ้ม (NEW-03) — กระทบค่าบริการและ Flow
พ.ย. 2569
UAT MVP + Migration รหัสสถานะเดิม→ใหม่ (freeze period ช่วง cutover)
ต้น ธ.ค. 2569
Go-live MVP — ทดแทนระบบเดิมทั้งหมด
ระหว่าง MVP
ทีม Business เจรจา Vendor Agreement (SLA / payment term) คู่ขนาน เพื่อให้ Phase 2 เริ่มได้ทันที
มี.ค. 2570
Go-live Phase 2 — Logistics & Finance ครบ loop