## Slide 1
Request Repair System
Rebuild & Enhancement — Implementation Roadmap
Day 1 → Cycle 1 → Cycle 2 → Cycle 3
อ้างอิง SRS_RepairSystem v2.0 · 17/07/2026

## Slide 2
ภาพรวมระบบใบแจ้งซ่อม
4
บทบาทผู้ใช้
CS · GR · DC · ADMIN
2
เส้นทางซ่อม
DC Path / Vendor Path
26
สถานะ + SLA
ควบคุมเวลาทุกขั้นตอน
4
ฟีเจอร์ใหม่
Tier · Fee · Quotation · Payment
ระบบเดิม (UAT): Next.js + REST API + Prisma — clone workflow ทั้งหมด พร้อมแก้ข้อบกพร่อง FIX-01 ถึง FIX-05
Service Tier NORMAL / EXPRESS / VIP — SLA multiplier, priority queue, surcharge
Diagnostic Fee ค่าเปิดเครื่องตามประเภทสินค้า เก็บ ณ วันรับเครื่อง หักคืนเมื่ออนุมัติซ่อม
Cost-Plus Quotation ราคาขาย = ต้นทุน (อะไหล่+ค่าแรง+ขนส่ง) × (1 + margin%) พร้อม floor 15%
Payment Recording บันทึกชำระทุกประเภท + ใบเสร็จ + daily reconciliation ต่อสาขา

## Slide 3
Roadmap การพัฒนา — Day 1 สู่ Go-Live
DAY 1
Foundation (สัปดาห์ 1–2)
Kickoff · Auth + RBAC · DB Schema + Status Seed · CI/CD · Maintain
CYCLE 1
Core Repair Flow (สัปดาห์ 3–8)
เปิดใบแจ้งซ่อม · State Machine 26 สถานะ · ฟอร์มส่งมอบ · Rollback
CYCLE 2
Quotation & Payment (สัปดาห์ 9–14)
Cost-Plus Quotation · Diagnostic Fee · Payment + ใบเสร็จ · Vendor Email
CYCLE 3
Premium & Go-Live (สัปดาห์ 15–20)
Service Tier · Dashboard · Notifications · Migration · UAT · Go-Live
หลักการส่งมอบ: ทุก Cycle จบด้วยระบบที่ demo/ทดสอบได้จริง (potentially shippable) — Cycle 1 ทดแทนระบบเดิมได้, Cycle 2 เพิ่มวงจรการเงิน, Cycle 3 ครบทุกฟีเจอร์และขึ้น Production พร้อม hypercare 30 วัน

## Slide 4
DAY 1
Foundation — วางรากฐานระบบ
สัปดาห์ 1–2
ขอบเขตงาน (Scope)
Project kickoff: ยืนยัน scope, ทีม, sign-off SRS v2.0 เป็น baseline
Authentication + RBAC 4 บทบาท (บังคับที่ API ทุก endpoint)
DB Schema (Prisma) + seed ข้อมูล: status_info 26 สถานะ + SLA, สาขา, ประเภทสินค้า, ยี่ห้อ, vendor
โครงสร้างโปรเจกต์ + CI/CD pipeline + environment (DEV/UAT)
หน้า Maintain: แก้ SLA ต่อสถานะ + Vendor Info (import/export)
ยืนยันนโยบายการเงินกับ Business: อัตราค่าเปิดเครื่อง, margin ต่อประเภทสินค้า
ส่งมอบเมื่อจบรอบ
ระบบ login + เมนูตาม role ครบ 4 บทบาท
Schema + migration script พร้อม
CI/CD deploy อัตโนมัติขึ้น DEV/UAT
หน้า Maintain ใช้งานได้จริง
เกณฑ์วัดความสำเร็จ: ทีมพัฒนา deploy ได้วันละหลายครั้ง · admin ตั้งค่า SLA เองได้

## Slide 5
CYCLE 1
Core Repair Flow — ทดแทนระบบเดิม
สัปดาห์ 3–8
ขอบเขตงาน (Scope)
ฟอร์มเปิดใบแจ้งซ่อม + ออกเลขที่อัตโนมัติ {BU}{Store}{YYMMDD}{RUN4} + แนบรูปบังคับ
State machine ครบ 26 สถานะ: forward-only + rollback map + เหตุผล + transaction log
GR เลือกเส้นทาง DC Path / Vendor Path พร้อม validation รายการ DC
ฟอร์มส่งมอบทุกจุด (CS→GR, GR→DC/Vendor, Vendor คืน 3 ช่องทาง, DC reject)
รายการสถานะ: ค้นหา, filter, export Excel, On Track / At Risk / Critical
ปิดงาน: ลายเซ็นดิจิทัล + ออกเลขที่ใบคืนสินค้า
ส่งมอบเมื่อจบรอบ
ระบบ clone ครบ workflow เดิม 100%
ใช้แทนระบบเดิมได้ทันทีสำหรับงานรับซ่อม
ผ่าน SIT รอบแรก + demo ให้ business
เกณฑ์วัดความสำเร็จ: เปิด-ปิดใบแจ้งซ่อมจริงได้ครบทั้ง 2 เส้นทาง โดยไม่ต้องพึ่งระบบเดิม

## Slide 6
CYCLE 2
Quotation & Payment — วงจรการเงิน
สัปดาห์ 9–14
ขอบเขตงาน (Scope)
Cost-Plus Quotation: บันทึกต้นทุน (อะไหล่/ค่าแรง/ขนส่ง) → คำนวณราคาขายจาก margin config
Margin floor 15% + internal approval เมื่อต่ำกว่าเกณฑ์หรือส่วนลดเกินเพดาน
ลูกค้าอนุมัติรายรายการ + ผลอนุมัติกำหนดสถานะถัดไปอัตโนมัติ
Diagnostic Fee ตามประเภทสินค้า: เก็บตอนเปิดงาน, หักคืนเมื่ออนุมัติซ่อม (DF-1 ถึง DF-4)
Payment Recording + ใบเสร็จ running แยกชุด + ห้ามส่งมอบถ้าค้างชำระ
Vendor email notification + หน้า print ใบงาน
ส่งมอบเมื่อจบรอบ
วงจรการเงินครบ: เก็บเงิน-ตีราคา-อนุมัติ-ชำระ
รายงานเงินสดประจำวันต่อสาขา
สิทธิ์เห็น cost/margin จำกัดตาม role
เกณฑ์วัดความสำเร็จ: ทุกใบงานนอกประกันมี diagnostic fee + quotation ถูกต้องตามสูตร cost-plus

## Slide 7
CYCLE 3
Premium Service & Go-Live
สัปดาห์ 15–20
ขอบเขตงาน (Scope)
Service Tier: NORMAL / EXPRESS / VIP + SLA multiplier + priority queue + surcharge
Dashboard KPI ครบ 6 การ์ด + แยกตาม tier + SLA compliance + vendor performance
การแจ้งเตือนอัตโนมัติ: Email/SMS/LINE OA (ตีราคาเสร็จ, ซ่อมเสร็จ, ใกล้เกิน SLA)
Data migration จากระบบเดิม (69+ ใบงาน) พร้อมแปลงรหัสสถานะ + verify
UAT ครบ 4 บทบาท + training + คู่มือผู้ใช้
Production go-live + hypercare 30 วัน
ส่งมอบเมื่อจบรอบ
ระบบครบทุกฟีเจอร์ตาม SRS v2.0
ข้อมูลเดิม migrate ครบถ้วน ตรวจสอบแล้ว
ผู้ใช้ผ่าน training ครบ 4 บทบาท
Go-live + hypercare 30 วัน
เกณฑ์วัดความสำเร็จ: UAT sign-off · ปิดงานจริงบนระบบใหม่ 100% · ระบบเดิม read-only

## Slide 8
สรุป Roadmap
รอบ | ช่วงเวลา | ขอบเขตหลัก | ผลลัพธ์
Day 1 | สัปดาห์ 1–2 | Foundation: Auth, Schema, CI/CD, Maintain | ทีมพร้อม ระบบฐานพร้อม
Cycle 1 | สัปดาห์ 3–8 | Core Repair Flow ครบ 26 สถานะ 2 เส้นทาง | ทดแทนระบบเดิมได้
Cycle 2 | สัปดาห์ 9–14 | Quotation ต้นทุน+กำไร, Diagnostic Fee, Payment | วงจรการเงินครบ
Cycle 3 | สัปดาห์ 15–20 | Service Tier, Dashboard, Migration, UAT | Go-Live + Hypercare
การตัดสินใจที่ต้องการจากที่ประชุม: อนุมัติ roadmap และ resource · ยืนยันนโยบายการเงิน (อัตราค่าเปิดเครื่อง, margin, เงื่อนไขคืนเงิน) ภายใน Day 1 · กำหนดวัน UAT window